## Vai trò thành viên
VAI TRÒ VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
Thành viên | Họ tên (điền) | Vai trò | Mảng chính | Dữ liệu chính | Sản phẩm bàn giao chính
A |  | Trưởng nhóm, Kỹ sư dữ liệu và Mô hình hóa | Pipeline dữ liệu, tiền xử lý, phân cụm, đánh giá mô hình, SHAP, dashboard, quản lý repo | Olist (chính), Online Retail II (chạy lại pipeline) | olist_clean.parquet; notebook pipeline phân cụm dùng lại được; báo cáo đánh giá mô hình; dashboard Streamlit
B |  | Chuyên viên phân tích Trải nghiệm và Dịch vụ | Đặc trưng đánh giá, giao hàng, phí ship; phân tích văn bản; đề xuất cải thiện dịch vụ | Olist | features_experience.csv; báo cáo EDA; phần Đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ
C |  | Chuyên viên phân tích Loyalty và Chiến lược | Đặc trưng RFM/loyalty, phân khúc RFM truyền thống, CLV, chiến lược quảng bá, A/B testing | Online Retail II (chính), Olist (đặc trưng loyalty) | Bảng đặc trưng loyalty 2 bộ; bảng chiến lược theo phân khúc; phần so sánh hai bộ dữ liệu
Ô vàng ở cột Họ tên là ô cần điền. Ví dụ: Nguyễn Văn An.
Lưu ý về dữ liệu
• Online Retail II không có review và phí ship, nên mô hình đầy đủ (trải nghiệm + loyalty) chỉ chạy được trên Olist.
• Online Retail II dùng cho mô hình loyalty/RFM để kiểm chứng phương pháp và so sánh cấu trúc cụm.
• Không ghép hai bộ dữ liệu vào một mô hình vì khách hàng không liên quan và đặc trưng khác nhau.
• Nhận diện khách bằng customer_unique_id (Olist), không dùng customer_id.

## Phân công chi tiết
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT
Cột Trạng thái dùng danh sách chọn. Sửa Tuần BĐ/KT sẽ cập nhật tự động sang sheet Lộ trình và Tổng hợp.
Mã | Giai đoạn | Nhiệm vụ | Chi tiết cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Tuần BĐ | Tuần KT | Số tuần | Sản phẩm bàn giao | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
A01 | Chuẩn bị | Dựng repo và môi trường | Tạo repo Git, cấu trúc thư mục (data/notebooks/src/reports), môi trường Python chung (requirements.txt), quy ước đặt tên biến và nhánh. | A |  | 1 | 1 | 1 | Repo Git + README | Cao | Chưa bắt đầu
A02 | Chuẩn bị | Tải và đọc dữ liệu Olist | Tải 9 bảng Olist từ Kaggle, kiểm tra schema, số dòng, khóa liên kết giữa các bảng. | A | B | 1 | 1 | 1 | Notebook 01_data_overview | Cao | Chưa bắt đầu
A03 | Làm sạch | Hợp nhất các bảng Olist | Join orders → order_items → order_payments → order_reviews → customers → products. Kiểm tra trùng lặp khi join (1 đơn nhiều dòng item/payment/review). | A |  | 2 | 2 | 1 | Bảng hợp nhất cấp đơn hàng | Cao | Chưa bắt đầu
A04 | Làm sạch | Làm sạch dữ liệu Olist | Xử lý đơn hủy/không giao, giá trị thiếu, ngày giao null, đơn không có review; thống nhất định dạng thời gian. | A | B | 2 | 2 | 1 | Báo cáo chất lượng dữ liệu | Cao | Chưa bắt đầu
A05 | Làm sạch | Gộp về cấp khách hàng | Group by customer_unique_id (không dùng customer_id). Xuất olist_clean.parquet làm đầu vào chung cho cả nhóm. | A |  | 2 | 3 | 2 | olist_clean.parquet | Cao | Chưa bắt đầu
A06 | Mô hình | Tiền xử lý đặc trưng | log1p cho biến lệch (Monetary, Frequency), winsorize 1%–99%, StandardScaler, kiểm tra ma trận tương quan, cân nhắc PCA. | A |  | 3 | 3 | 1 | Notebook 03_preprocessing | Cao | Chưa bắt đầu
A07 | Mô hình | Chạy các thuật toán phân cụm | K-Means (baseline), Gaussian Mixture Model, Hierarchical/DBSCAN trên Olist; lưu nhãn cụm của từng mô hình. | A |  | 4 | 4 | 1 | Notebook 04_clustering | Cao | Chưa bắt đầu
A08 | Mô hình | Chọn số cụm k | So sánh Elbow, Silhouette, Davies-Bouldin cho k = 3–8; kết hợp ý nghĩa kinh doanh cùng B và C. | A | B, C | 4 | 5 | 2 | Biểu đồ chọn k + bảng so sánh | Cao | Chưa bắt đầu
A09 | Mô hình | Đánh giá độ ổn định cụm | Chạy lại nhiều seed, bootstrap, tính Adjusted Rand Index; kiểm định ANOVA/Kruskal-Wallis giữa các cụm. | A |  | 5 | 5 | 1 | Báo cáo đánh giá mô hình | Trung bình | Chưa bắt đầu
A10 | Mô hình | Chạy pipeline trên Online Retail II | Áp dụng pipeline tiền xử lý + phân cụm lên bảng loyalty/RFM do C cung cấp; so sánh cấu trúc cụm với Olist. | A | C | 5 | 5 | 1 | Kết quả cụm Online Retail II | Trung bình | Chưa bắt đầu
A11 | Mô hình | Mô hình dự đoán cụm + SHAP | Huấn luyện Random Forest/XGBoost dự đoán nhãn cụm, dùng SHAP xác định đặc trưng quyết định; dùng để gán cụm cho khách mới. | A |  | 6 | 6 | 1 | Mô hình .pkl + biểu đồ SHAP | Trung bình | Chưa bắt đầu
A12 | Triển khai | Dashboard Streamlit | Dashboard: hồ sơ cụm, radar chart, lọc theo cụm, tra cứu khách hàng mới thuộc cụm nào. | A | B, C | 7 | 7 | 1 | App Streamlit | Trung bình | Chưa bắt đầu
A13 | Báo cáo | Viết phần dữ liệu và phương pháp | Viết mục mô tả dữ liệu Olist và mục phương pháp phân cụm, đánh giá mô hình. | A |  | 7 | 7 | 1 | Phần 2 (Olist) và Phần 4 báo cáo | Cao | Chưa bắt đầu
A14 | Báo cáo | Rà soát code, biểu đồ, tài liệu | Chạy lại toàn bộ notebook từ đầu, kiểm tra tái lập, thống nhất style biểu đồ, hoàn thiện README. | A |  | 8 | 8 | 1 | Repo cuối cùng | Cao | Chưa bắt đầu
A15 | Quản lý | Duyệt pull request hàng tuần | Review code của B và C, merge vào nhánh main, giải quyết xung đột. | A |  | 1 | 8 | 8 | Lịch sử PR | Trung bình | Chưa bắt đầu
B01 | Chuẩn bị | Tìm hiểu cột review, giao hàng, phí ship | Đọc kỹ order_reviews, order_items (freight_value), cột ngày giao dự kiến/thực tế trong orders; ghi chú vào file định nghĩa đặc trưng. | B | A | 1 | 1 | 1 | Ghi chú đặc trưng (data dictionary) | Cao | Chưa bắt đầu
B02 | EDA | EDA đánh giá và giao hàng | Phân phối điểm review, tỷ lệ đơn giao trễ, phân phối phí ship theo bang; phát hiện ngoại lệ. | B |  | 2 | 2 | 1 | Notebook 02_eda_experience | Cao | Chưa bắt đầu
B03 | Đặc trưng | Đặc trưng nhóm đánh giá | Điểm review trung bình, tỷ lệ review ≤2 sao, tỷ lệ có để lại review, độ dài bình luận. | B |  | 3 | 3 | 1 | Cột review_* trong bảng đặc trưng | Cao | Chưa bắt đầu
B04 | Đặc trưng | Đặc trưng nhóm giao hàng | Số ngày giao thực tế, delivery_delay (thực tế − dự kiến), tỷ lệ đơn giao trễ, khoảng cách khách–người bán. | B |  | 3 | 3 | 1 | Cột delivery_* trong bảng đặc trưng | Cao | Chưa bắt đầu
B05 | Đặc trưng | Đặc trưng nhóm phí vận chuyển | freight_ratio (phí ship/giá trị đơn), phí ship trung bình, phí ship theo bang/khoảng cách. | B |  | 3 | 3 | 1 | Cột freight_* trong bảng đặc trưng | Cao | Chưa bắt đầu
B06 | Đặc trưng | Xuất bảng đặc trưng trải nghiệm | Gộp B03–B05 ở cấp customer_unique_id, kiểm tra thiếu/ngoại lệ, bàn giao cho A. | B | A | 3 | 3 | 1 | features_experience.csv | Cao | Chưa bắt đầu
B07 | Phân tích | Phân tích văn bản bình luận | Xử lý bình luận tiếng Bồ Đào Nha (bỏ stopword), TF-IDF hoặc topic modeling; nhóm từ khóa phàn nàn: giao trễ, sai hàng, hư hỏng. | B |  | 4 | 4 | 1 | Notebook 05_text_analysis | Thấp | Chưa bắt đầu
B08 | Phân tích | Quan hệ giao trễ, phí ship và hành vi | Phân tích giao trễ ↔ điểm review; phí ship ↔ giá trị đơn ↔ khả năng quay lại mua. | B | C | 4 | 4 | 1 | Biểu đồ + kết luận EDA | Cao | Chưa bắt đầu
B09 | Phân tích | Truy ngược về nhà bán/bang/tuyến | Xác định nhà bán, bang và tuyến vận chuyển tập trung nhiều khách đánh giá thấp hoặc giao trễ. | B |  | 5 | 5 | 1 | Danh sách nhà bán/tuyến cần xử lý | Cao | Chưa bắt đầu
B10 | Diễn giải | Diễn giải cụm về trải nghiệm | Lập bảng trung bình đặc trưng trải nghiệm theo cụm, so với toàn bộ; mô tả nhóm nhạy cảm phí ship, hay đánh giá thấp, bị ảnh hưởng giao trễ. | B | A | 5 | 5 | 1 | Hồ sơ cụm (phần trải nghiệm) | Cao | Chưa bắt đầu
B11 | Dịch vụ | Xác định ngưỡng phí ship và giao trễ | Tìm ngưỡng freight_ratio/số ngày trễ mà tại đó điểm review giảm mạnh; làm căn cứ chính sách. | B |  | 6 | 6 | 1 | Bảng ngưỡng khuyến nghị | Cao | Chưa bắt đầu
B12 | Dịch vụ | Đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ | Đề xuất ngưỡng freeship, cam kết thời gian giao, cải thiện tuyến/nhà bán, quy trình xử lý khiếu nại chủ động. | B | C | 6 | 6 | 1 | Phần Đề xuất cải thiện dịch vụ | Cao | Chưa bắt đầu
B13 | Báo cáo | Viết phần dịch vụ và EDA trải nghiệm | Viết EDA review/giao hàng, đặc trưng trải nghiệm, hồ sơ cụm (trải nghiệm) và đề xuất cải thiện dịch vụ. | B |  | 7 | 7 | 1 | Phần 3, 5, 7 báo cáo (mảng B) | Cao | Chưa bắt đầu
B14 | Báo cáo | Hiệu đính và làm slide phần B | Hiệu đính báo cáo, làm slide và luyện thuyết trình phần dịch vụ. | B |  | 8 | 8 | 1 | Slide phần B | Cao | Chưa bắt đầu
C01 | Chuẩn bị | Tìm hiểu Online Retail II | Tải dữ liệu UCI, đọc cột Invoice, StockCode, Quantity, Price, Customer ID, Country; hiểu hóa đơn hủy (mã bắt đầu bằng "C"). | C | A | 1 | 1 | 1 | Ghi chú dữ liệu Online Retail II | Cao | Chưa bắt đầu
C02 | Chuẩn bị | Chốt định nghĩa trung thành và ngày mốc | Đề xuất ngày mốc tính Recency, tiêu chí "khách trung thành" cho từng bộ dữ liệu; thống nhất với A. | C | A | 1 | 2 | 2 | Tài liệu định nghĩa | Cao | Chưa bắt đầu
C03 | Làm sạch | Làm sạch Online Retail II | Loại hóa đơn hủy, Quantity/Price âm hoặc bằng 0, dòng thiếu Customer ID; cân nhắc tách khách bán sỉ; gộp 2 sheet năm. | C |  | 2 | 2 | 1 | online_retail_clean.parquet | Cao | Chưa bắt đầu
C04 | Đặc trưng | Đặc trưng loyalty Online Retail II | Recency, Frequency, Monetary, AOV, số sản phẩm/danh mục, khoảng cách giữa các lần mua, tỷ lệ đơn trả hàng. | C |  | 3 | 3 | 1 | features_loyalty_retail.csv | Cao | Chưa bắt đầu
C05 | Đặc trưng | Đặc trưng loyalty và giá trị Olist | RFM, AOV, giá trị đơn lớn nhất, số danh mục, hình thức thanh toán, số kỳ trả góp, tỷ lệ dùng voucher. | C | A | 3 | 3 | 1 | features_loyalty_olist.csv | Cao | Chưa bắt đầu
C06 | Phân tích | Phân khúc RFM truyền thống | Chấm điểm RFM theo quintile, gán nhóm Champions, Loyal, At Risk, Hibernating... làm mốc đối chiếu với phân cụm. | C |  | 4 | 4 | 1 | Notebook 06_rfm_segments | Trung bình | Chưa bắt đầu
C07 | Phân tích | Tính CLV (mở rộng) | BG/NBD + Gamma-Gamma trên Online Retail II để dự báo số đơn và giá trị tương lai. Có thể cắt nếu chậm tiến độ. | C |  | 4 | 4 | 1 | Bảng CLV theo khách | Thấp | Chưa bắt đầu
C08 | Phân tích | Đối chiếu hai bộ dữ liệu | So sánh tỷ lệ mua lặp, phân phối RFM, cấu trúc cụm giữa Olist và Online Retail II. | C | A | 5 | 5 | 1 | Bảng so sánh hai bộ dữ liệu | Trung bình | Chưa bắt đầu
C09 | Diễn giải | Diễn giải cụm về loyalty và giá trị | Lập hồ sơ cụm theo RFM/AOV/thanh toán; xác định nhóm trung thành, VIP tiềm năng, đã rời bỏ, mới tiềm năng. | C | A | 5 | 5 | 1 | Hồ sơ cụm (phần loyalty) | Cao | Chưa bắt đầu
C10 | Chiến lược | Bảng chiến lược quảng bá theo phân khúc | Với mỗi phân khúc: mục tiêu, kênh, ưu đãi, thông điệp, KPI, ngân sách ưu tiên. | C | B | 6 | 6 | 1 | Bảng chiến lược theo phân khúc | Cao | Chưa bắt đầu
C11 | Chiến lược | Thiết kế kế hoạch A/B testing | Giả thuyết, nhóm đối chứng/thử nghiệm, chỉ số đo, cỡ mẫu, thời gian thử nghiệm cho từng chiến lược chính. | C |  | 6 | 6 | 1 | Kế hoạch A/B | Trung bình | Chưa bắt đầu
C12 | Chiến lược | Ứng dụng cho sàn khác | Ánh xạ đặc trưng sang Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, Amazon; lưu ý khác biệt thị trường; nêu hạn chế. | C | A | 7 | 7 | 1 | Phần Ứng dụng và hạn chế | Trung bình | Chưa bắt đầu
C13 | Báo cáo | Viết phần giới thiệu, chiến lược, so sánh | Viết giới thiệu và mục tiêu, EDA Online Retail II, hồ sơ cụm (loyalty), chiến lược quảng bá, so sánh hai bộ dữ liệu. | C |  | 7 | 7 | 1 | Phần 1, 2 (ORII), 3, 5, 6, 8 báo cáo (mảng C) | Cao | Chưa bắt đầu
C14 | Báo cáo | Hiệu đính và làm slide phần C | Hiệu đính báo cáo, tổng hợp slide chung, luyện thuyết trình phần chiến lược. | C |  | 8 | 8 | 1 | Slide phần C + bộ slide tổng | Cao | Chưa bắt đầu
S01 | Mốc chung | Họp chốt phạm vi và định nghĩa | Thống nhất phạm vi, định nghĩa đặc trưng, ngày mốc, quy tắc làm việc. | Cả nhóm |  | 1 | 1 | 1 | Biên bản họp | Cao | Chưa bắt đầu
S02 | Mốc chung | Chốt danh sách đặc trưng cuối | Hợp nhất bảng đặc trưng B và C, loại biến tương quan cao, chốt đặc trưng đưa vào mô hình (A quyết định). | Cả nhóm |  | 3 | 3 | 1 | Bảng đặc trưng v1 | Cao | Chưa bắt đầu
S03 | Mốc chung | Chốt số cụm k và đặt tên phân khúc | Họp chung nhìn kết quả cụm, thống nhất k và tên từng phân khúc theo hành vi. | Cả nhóm |  | 5 | 5 | 1 | Danh sách phân khúc chính thức | Cao | Chưa bắt đầu
S04 | Mốc chung | Bản nháp kết quả | Tổng hợp kết quả mô hình, chiến lược, đề xuất dịch vụ; góp ý chéo. | Cả nhóm |  | 6 | 6 | 1 | Bản nháp kết quả | Cao | Chưa bắt đầu
S05 | Mốc chung | Nộp báo cáo và trình bày | Hoàn thiện báo cáo, slide, tập dượt thuyết trình. | Cả nhóm |  | 8 | 8 | 1 | Báo cáo + slide cuối | Cao | Chưa bắt đầu
Chú thích: chữ xanh dương = giá trị có thể chỉnh (tuần bắt đầu/kết thúc). Ưu tiên "Thấp" là phần mở rộng, có thể cắt khi chậm tiến độ (xem tuần 3).

## Điểm giao nhau
CÁC QUYẾT ĐỊNH CẦN HỌP THỐNG NHẤT
Nội dung | Người quyết định | Người tham gia | Thời điểm (tuần) | Ghi chú
Danh sách đặc trưng cuối cùng | A | B, C | 3 | Bảng đặc trưng v1
Ngày mốc tính Recency | C | A | 2 | Mỗi bộ dữ liệu một ngày mốc riêng
Định nghĩa "khách trung thành" | C | A | 2 | Olist ~97% mua 1 lần, cần định nghĩa phù hợp
Số cụm k | Cả nhóm |  | 5 | Dựa trên chỉ số + ý nghĩa kinh doanh
Tên các phân khúc | Cả nhóm |  | 5 | Đặt theo hành vi
Diễn giải cụm thành hành động kinh doanh | B và C | A hỗ trợ | 6 | B: dịch vụ, C: quảng bá
Chất lượng code, merge, tài liệu | A |  | 8 | Duyệt PR hàng tuần

## Phân công báo cáo
PHÂN CÔNG VIẾT BÁO CÁO VÀ THUYẾT TRÌNH
Phần báo cáo | Phụ trách chính | Phối hợp | Hạn (tuần) | Trạng thái
1. Giới thiệu và mục tiêu | C |  | 7 | Chưa bắt đầu
2. Mô tả dữ liệu và EDA — Olist | A | B | 7 | Chưa bắt đầu
2. Mô tả dữ liệu và EDA — Online Retail II | C |  | 7 | Chưa bắt đầu
2. EDA đánh giá và giao hàng | B |  | 7 | Chưa bắt đầu
3. Xây dựng đặc trưng — trải nghiệm | B |  | 7 | Chưa bắt đầu
3. Xây dựng đặc trưng — loyalty | C |  | 7 | Chưa bắt đầu
3. Xây dựng đặc trưng — tổng hợp | A |  | 7 | Chưa bắt đầu
4. Phương pháp phân cụm và đánh giá | A |  | 7 | Chưa bắt đầu
5. Hồ sơ phân khúc | B và C | A | 7 | Chưa bắt đầu
6. Chiến lược quảng bá theo phân khúc | C | B | 7 | Chưa bắt đầu
7. Cải thiện chất lượng dịch vụ (giá ship, giao trễ) | B | C | 7 | Chưa bắt đầu
8. Ứng dụng cho sàn khác, hạn chế, hướng phát triển | C | A rà soát | 7 | Chưa bắt đầu
Thuyết trình: dữ liệu và mô hình | A |  | 8 | Chưa bắt đầu
Thuyết trình: dịch vụ | B |  | 8 | Chưa bắt đầu
Thuyết trình: chiến lược | C |  | 8 | Chưa bắt đầu